TD n°1 SISR – La gestion de projet : cas « Izencia / Maliboud »

|  | Izencia est une ESN spécialisée dans les travaux d'installation de réseaux informatiques locaux. Elle a été contactée par la société Maliboud Atlantique qui à l’occasion de son prochain déménagement souhaite faire procéder à l’installation d’un réseau informatique local. |  |
| --- | --- | --- |

Remarque : N’oubliez pas de citer vos sources quand vous répondez à une question à partir de recherches sur le web.

Travail à faire : En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document proposé en annexe, répondre aux questions suivantes :

Première partie – Analyse du projet

- Présenter le projet envisagé, ses objectifs et les contraintes associées à ce projet.

- Présenter les différents acteurs impliqués dans ce projet.

- Envisager deux risques qui pourraient mettre en péril la réalisation du projet.

- Identifier la méthode de gestion de projet mise en œuvre par Izencia, puis indiquer deux avantages et deux inconvénients de l’utilisation de cette méthode.

Première partie – Planification du projet

- Réaliser, sans outil spécifique, le graphe d’ordonnancement des tâches du projet au format GANTT.

- Déterminer la durée minimale du projet et le chemin critique.

- Indiquer quand doit débuter le projet pour être fini le 22 décembre 2023. (Izencia ne travaille ni les week-ends ni les jours fériés).

- Etablir une liste de cinq applications informatiques permettant de réaliser des diagrammes de Gantt. Indiquer pour chacune d’entre elles, si elle est sous licence commerciale ou non.

- Choisir une de ces applications et réaliser le diagramme de Gantt de manière à reproduire celui fait à la question 5.

Deuxième partie – Suivi du projet

- Dans l’hypothèse où le câblage durerait 10 jours au lieu de 6 jours, indiquer la conséquence éventuelle sur la date de fin de projet.

- Analyser l’opportunité d’affecter un administrateur supplémentaire à la réalisation de la tâche N en calculant les effets produits sur la durée de la tâche et sur la date de fin de projet.

- Préciser quelle serait la conséquence de l'absence de l’ingénieur réseau et sécurité pour la réalisation de la tâche B pendant 2j sur la date de fin de projet.

Annexe - Projet envisagé

|  | ## Installation d’un réseau informatique local |  |
| --- | --- | --- |

I. Cadre du projet

Le commanditaire du projet Hervé Maliboud, directeur de la société Maliboud Atlantique a exprimé les besoins suivants :

- Installer un réseau local dans les nouveaux locaux

- Réutiliser au maximum le matériel et les logiciels déjà présents dans l’entreprise

Contexte de l’entreprise

Maliboud Atlantique est une entreprise spécialisée dans la production d’aubes de turbines et de compresseurs notamment pour les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie. Située à Rochefort-sur-Mer, elle emploie 188 salariés. Elle compte parmi ses clients des entreprises importantes et prestigieuses telles que Safran, Volvo, Siemens, ou encore Rolls-Royce. La forte compétitivité de cette PME en fait un acteur clé de son secteur malgré sa taille modeste. Le 22 décembre 2023, elle doit déménager pour profiter de locaux plus grands et plus adaptés.

Enjeux et objectifs

Ce projet doit permettre à l’entreprise d’avoir un réseau local sécurisé permettant la connexion des éléments informatiques les uns aux autres. Le réseau local servira à relier les éléments périphériques et permettra l'accès au réseau externe (connexion internet). Il va faciliter le partage de données, de documents, de toutes autres applications et de l’hébergement du site web de la société.

L’objectif du projet est de permettre à l’entreprise Maliboud de réaliser des économies tout en ayant un réseau sécurisé.

Présentation de l’équipe

Un comité de pilotage se réunira régulièrement, il est composé du commanditaire, du chef de projet et du directeur administratif et financier du maitre d’ouvrage.

Livrables

Pour atteindre cet objectif, l’agence Izencia livrera les éléments suivants :

Cahier des charges fonctionnel et technique

Maquettage du réseau

Câblage

Installation des serveurs et des postes client

Réseau fonctionnel

Formation des utilisateurs

Planning prévisionnel

La réalisation du projet nécessite l’exécution des tâches suivantes :

| Référence de la tâche | Désignation de la tâche | Ressources | Durée en jours | Tâches antérieures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Définition des orientations du projet | Guillaume | 5 | rien |
| B | Choix d’une architecture pour le réseau | Carole | 4 | D |
| C | Installation du logiciel réseau | Sofiane | 2 | H, F, E |
| D | Élaboration du budget | Guillaume | 5 | A |
| E | Achat du logiciel réseau | Guillaume | 1 | K |
| F | Installation physique du serveur et des postes client | Sami, Aliénor | 15 | L |
| G | Administration (création des groupes) | Sofiane | 1 | I |
| H | Implantation physique (câblage) | Gabriel | 6 | L |
| I | Installation et validation du serveur et des postes client | Sofiane | 2 | C |
| J | Proposition d’évaluation de solutions techniques pour le réseau | Carole | 9 | B |
| K | Choix des fournisseurs si achat | Carole | 5 | J |
| L | Achat ou réutilisation du matériel existant du matériel (postes client, serveur, câblage, etc) | Carole | 3 | K |
| M | Formation des utilisateurs chez le fournisseur du logiciel réseau | Sofiane | 5 | K |
| N | Administration (création des utilisateurs avec les droits d’accès) | Sofiane | 2 | G |

II. Schéma du réseau

L’entreprise Maliboud Atlantique sera équipée d’un réseau partagé en trois sous-réseaux : un sous-réseau pour les serveurs, un autre pour les ateliers et le dernier pour les bureaux.

La maintenance sera assurée soit grâce à un contrat de maintenance si le client souhaite y souscrire soit par le client lui-même.

III. Budget

| Quantité | Description | Réduction | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câblage | - | 5 000 € |
| 1 | Brassage | - | 500 € |
| 1 | Mise en réseau | - | 500 € |
| 1 | Tests | - | 2 000 € |
| 1 | Sécurisation | - | 2 000 € |
| 1 | Formation des utilisateurs | - | 1 000 € |
| 1 | Contrat de maintenance et d’assistance (abonnement annuel) | - | 2 000 € |
|  | Total HT |  | 13 000 € |